## Plan
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
(DESCRIPCIÓN DE TAREAS)
Inicio de Cronograma | Marlon, Vianka, Nataly, Geovanny, Wladimir | Se inicia la creacion de cronograma utlizando la herramienta de excel | 2022-05-27 | En línea reunión en zoom | 2021-08-27 | En proceso
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2021-05-26 | Clase | 2021-05-30 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Vianka Herrera | Se plantea el propósito del proyecto en torno al Caso 4 | 2022-05-27 | En línea reunión en zoom | 2021-05-30 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo | Nataly Pila | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2,1 Formulación del problema
2.2 Justificación | Wladimir Jami | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos | Geovanny Toaquiza | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance | Marlon Cevallos | Hacia dónde llegaremos a desarrollar la aplicación
8.2.1 Hardware | Wladimir Jami | Detallar como y en qué se va a realizar la aplicación web
8.2.2 Software | Wladimir Jami
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Marlon, Vianka, Nataly, Geovanny, Wladimir | Con ayuda de Excel se identifican los requisitos del Caso 4 (Tema de proyecto) | 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | En proceso
REQ001 | Marlon | Ingresar todos los campos obligatorios que da la aplicación para el registro | 2022-06-27 |  | 2022-07-05 | En proceso
REQ002 | Marlon | Iniciar sesión en la aplicación ingresando el usuario y contraseña. El usuario y contraseña serán de opción abierta, en el caso del usuario no deberá existir duplicados}. | 2022-06-27 |  | 2022-07-05 | En Proceso
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2022-05-30 | Clase | 2022-06-09 | Terminado
PRUEBAS DE CAJA BLANCA
Validación de REQ001 | Marlon, Vianka, Nataly, Geovanny, Wladimir | Impletamentar el diagrama de flujo, grafo,complejidad ciclomática | 2022-07-03 | Reunión en línea mediante meet | 2022-07-05 | En proceso
Validación de REQ002 |  |  |  | Reunión en línea mediante meet