## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registrarse en la aplicación | Asignar un usuario para poder acceder | Para tener acceso a la aplicación | Cliente | Ingresar todos los campos obligatorios que da la aplicación para el registro | Marlon Cevallos | < 10h | 2022-07-06 | Alta | En proceso | Ingresar correctamente los datos | Sí el usuario ingresa todos los campos solicitados, podrá registrar su usuario y contraseña | Asignación de usuario
REQ002 | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario | Acceder a la aplicación | Registrar el pedido | Cliente | Iniciar sesión en la aplicación ingresando el usuario y contraseña. El usuario y contraseña serán de opción abierta, en el caso del usuario no deberá existir duplicados}. | Marlon Cevallos | < 10h | 2022-07-06 | Alta | En proceso | Una vez ingresada las credenciales correctas, el usuario podrá acceder a la interfaz de registro de pedido | Si las credenciales son incorrectas o no existen, el usuario no podrá registrar su pedido | Acceso en el sistema
REQ003 | Mostrar el menú a elegir | Eligir el menú a pedir | Para registrar pedido | Cliente | Seleccionando el menú que desee | Vianka Herrera | 3h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Una vez tomado el pedido el usuario verificará | Si no esta de acuerdo puede modificar el pedido | Acceso al menú del día
REQ004 | El sistema le deberá permitir iniciar sesión | Iniciar sesión | Acceder a todas la funciones del sistema | Administrador | El sistema será utilizado o manipulado por una sola persona, por lo tanto será usuario y contraseña única | Wladimir Jami | 5h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Ingresando las credenciales correctas podrá acceder | Si las credenciales no son las correctas no tendrá acceso | Inicio de sesión administrador
REQ005 | Modificar datos cliente | Modificar cliente | Modificar datos | Administrador | Mostrar los datos del cliente para poder modificar en la cual se desplegará la siguiente información: Para poder realizar el registro el cliente debera proporcionar los siguientes datos: Nombre y Apelllido, Dirección, Telefono, Correo Electronico, Forma de pago y Referencia del domicilio. | Nataly Pila | 5h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Modificar los campos requeridos y verificar que los mismo se guarde correctamente | El sistema podrá modificar los datos cuando el usuario requiera | Modificar clientes
REQ006 | El sistema debe permitir eliminar clientes | Eliminar clientes | Eliminar datos | Administrador | Se debe ingresar el nombre del cliente a eliminar | Nataly Pila | 4h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Eliminar cliente y verificar que el campo se haya guardado correctamente | Verificar que el cliente que eliminamos ya no exista en la base de datos | Eliminar cliente
REQ007 | El sistema deberá permitir agregar un nuevo menú | Agregar menú | Variedad de menús | Administrador | Se debe agregar una imagen, el costo y una breve descripción del platillo | Vianka Herrera | 3h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Verificar que el nuevo menú ingresado se haya registrado correctamente | Al momento verificar la lista de menús, aparecera el nuevo ingreso | Agregar nuevo menú
REQ008 | El sistema permitirá eliminar algún platillo que ya no este disponible en el restaurant | Eliminar menú | Eliminar datos | Administrador | Seleccionar el platillo que se desee eliminar | Vianka Herrera | 5h | 2022-07-15 | Alta | No iniciado | Eliminar el platillo y verificar que se haya eliminado correctamente | Al momento de verificar la lista de platillos, ya no aparecera el mismo | Eliminar platillo
REQ009 | Conocer el funcionamiento del sistema | Guía de uso | Uso correcto de la aplicación | Cliente | Elaborar una guía paso a paso sobre cómo registrar un pedido | Geovanny Toaquiza | < 3h | 2022-07-15 | Media | No iniciado | Al abrir la aplicación el usuario tendrá acceso a la guía | No es necesario el ingreso de credenciales por parte del usuario | Acceso a guía de uso
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Cliente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| < 3h |  | Media |  | Geovanny Toaquiza
| QUE | Guía de uso |  | PARA QUE | Uso correcto de la aplicación |  | COMO | Elaborar una guía paso a paso sobre cómo registrar un pedido
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso a guía de uso
| PRUEBA |  | Al abrir la aplicación el usuario tendrá acceso a la guía |  |  | COMENTARIOS | No es necesario el ingreso de credenciales por parte del usuario